## 项目进度计划
项目进度计划
序号 | 阶段 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 | 前台美工切图阶段 | [5 empty] | 开发阶段
[5 empty] | 设计人员 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 设计备注 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(人天) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 实际工时(人天) | 开发备注
1 | 设计及 框架搭建 | 框架搭建 | [8 empty] | 朱姣 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 5 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 已完成 | 5
|  | 数据库设计 | [8 empty] | 张勇、席庄锤、李珂 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 30 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 已完成 | 30
2 | 商 家 后 台 开 发 | 登录 | 登录 | [7 empty] | 曹静 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 已完成 | 2
|  | 商家首页 | 商家首页 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 4
|  |  | 统计页面 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 3
|  |  | 订单提示 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 6 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 已完成 | 3
|  | 商品管理 | 商品分类 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成 | 1
|  |  | 商品规格 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 1 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 已完成 | 1
|  |  | 新增商品 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 已完成 | 3
|  |  | 编辑商品 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 已完成 | 2
|  |  | 商品列表 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 已完成 | 1
|  | 服务管理 | 服务分类 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 1 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 已完成 | 1
|  |  | 新增服务 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 3 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 已完成 | 2
|  |  | 编辑服务 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 已完成
|  |  | 服务列表 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 3
|  | 课程/培训 | 新增 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 3
|  |  | 编辑 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2
|  |  | 列表 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 3
|  | 场地预约 | 新增场地 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 3 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 已完成 | 3
|  |  | 编辑场地 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 3 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 已完成 | 3
|  |  | 场地列表 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 3 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 已完成 | 3
|  |  | 场地预约、查看、暂停等 | [7 empty] | 席庄锤 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 6 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 已完成 | 3 | 中间要请假回家三天
|  | 订单管理 | 商品订单 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 7 | 2017-07-17 |  | 进行中 | 5 | 退款待测试
|  |  | 服务订单 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 5 | 2017-07-25 |  | 进行中 | 4 | 退款待测试
|  |  | 课程订单 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 4
|  |  | 场地预约订单 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 4
|  |  | 团购订单 | [7 empty] | 刘华林 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 4
|  | 优惠/验劵 | 优惠/验券列表 | [7 empty] | 曹静 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 4 | 2017-07-26 |  | 进行中 | 3
|  |  | 团购详情 | [7 empty] | 曹静 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 3
|  |  | 团购验券 | [7 empty] | 曹静 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 3
|  | 财务结算 | 财务结算列表 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2
|  |  | 财务结算单明细 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2
|  | 商家设置 | 首页 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 3 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 已完成 | 3
|  |  | 商家资料 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 已完成 | 2
|  |  | 营业设置 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 4 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 已完成 | 4
|  |  | 系统设置 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 1 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 已完成 | 1
|  | 场地定时任务 | [8 empty] | 席庄锤 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 3 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 已完成 | 3
| 平 台 后 台 开 发 | 基础资料 | 楼盘管理 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-13 | 2017-07-18 | 4 | 2017-07-13 | 2017-07-18 | 已完成 | 4
|  |  | 省市区（城市管理） | [7 empty] | 朱姣 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 1 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 已完成 | 1
|  | 商户管理 | 商户信息 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 5 | 2017-06-27 | 2017-07-03 | 已完成 | 5
|  |  | 商户分类 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 已完成 | 2
|  | 模块管理 | 模块管理 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 1 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 已完成 | 1
|  |  | 设置管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 6
|  |  | 推荐管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 7
|  | 广告管理 | 发布管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 4 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 已完成 | 4
|  |  | 位置管理 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 1 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 已完成 | 1
|  | 信息管理 | 社区公告 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 3 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 已完成 | 3
|  | 会员管理 | 注册用户 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 已完成 | 2
|  |  | 房间认证 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 3 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 已完成 | 3
|  | 运营管理 | 团购管理 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 7 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 已完成 | 5
|  |  | 优惠券管理 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 9 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 已完成 | 9
|  |  | 充值管理 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 5 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 已完成 | 5
|  | 财务管理 | 交易管理 | [7 empty] | 刘强 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 4
|  |  | 结算管理 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-07-24 | 2017-08-02 | 8 | 2017-07-24 |  | 进行中 | 5
|  |  | 退款管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 6
|  | 系统管理 | 用户管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 1 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 已完成 | 1
|  |  | 角色管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 已完成 | 2
|  |  | 日志管理 | [7 empty] | 朱姣 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 1 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 已完成 | 1
|  |  | 版本管理 | [7 empty] | 陈翔宇 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 已完成 | 2
|  | 定时结算任务 | 商家结算 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-07-13 | 2017-07-19 | 5 | 2017-07-13 |  | 进行中 | 5
|  |  | 物业公司结算 | [7 empty] | 刘琦 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2 | 2017-07-20 |  | 进行中 | 1
|  | 物管系统接口 | 楼盘信息 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 0 |  |  | 已取消 |  | 楼盘信息固定
|  |  | 楼栋信息 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 1 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 已完成 | 1
|  |  | 房间信息 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 1 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 已完成 | 1
|  |  | 客户认证信息 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 0 |  |  | 已取消 |  | 接口人员开发
|  |  | 家庭成员信息 | [7 empty] | 曹静 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0 |  |  | 已取消 |  | 接口人员开发
3 | 系统测试 | 制定测试计划、编写测试用例 | [9 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-14 | 5
|  | 系统测试、测试缺陷记录 | [9 empty] | 2017-07-17 | 2017-08-31 | 68
4 | 验收测试 | 用户验收测试 | [8 empty] | 全体 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 77
5 | 试运行 | 系统试运行 | [8 empty] | 全体 | 2017-09-15 | 2017-10-01 | 77
Formulas:
预计工时(人天) = IF(OR([计划开始时间]="",[计划完成时间]=""),"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间]))
预计工时(人天) = IF(OR([计划开始时间]="",[计划完成时间]=""),"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间]))*2
实际工时(人天) = IF(OR([实际完成时间]="",[实际开始时间]=""),"",NETWORKDAYS([实际开始时间],[实际完成时间]))