## 项目进度计划
项目进度计划
序号 | 阶段 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 | 前台美工切图阶段 | [5 empty] | 开发阶段
[5 empty] | 设计人员 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 设计备注 | 开发人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(人天) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 实际工时(人天) | 开发备注
1 | 设计及 框架搭建 | 数据库设计及评审 | [8 empty] | 刘浩浩、姜昊 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2
|  | 接口详细设计及评审 | [8 empty] | 刘浩浩、姜昊 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 3
2 | 邻里圈功能开发 | 邻里圈首页 | 首页信息展现 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1
|  | 发言详情 | 发言详情 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 1
|  |  | 转发列表 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1
|  |  | 评论列表 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1
|  |  | 点赞列表 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1
|  |  | 点赞 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1
|  | 子评论 | 子评论列表 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 1
|  |  | 回复评论 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 1
|  | 个人发言首页 | 个人发言首页信息展现 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 1
|  |  | 关注/取消关注 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1
|  | 话题结果 | 话题列表 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  | 转发 | 转发 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | @用户 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 保存转发 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  | 评论 | 评论话题 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1
|  |  | 好友列表 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1
|  | 消息 | @我的 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 3
|  |  | 屏蔽Ta的发言 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 3
|  |  | 评论我的 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2
|  |  | 我的评论 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 删除我的评论 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 赞过我的 | [7 empty] | 侯风飞 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 订单消息 | [7 empty] | 侯风飞
|  |  | 管理员消息 | [7 empty] | 侯风飞
|  | 发言 | 发送发言 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 1
|  | 我家 | 我的发言列表 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  |  | 删除我的发言 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 删除我的转发 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 我的关注 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 我的粉丝 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 1
|  |  | 我的赞 | [7 empty] | 刘浩浩 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 1
| 平 台 后 台 开 发 | 话题管理 | 列表查询 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 1
|  |  | 编辑话题（新增、编辑） | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 1
|  |  | 删除话题；推荐/取消推荐；排序 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1
|  | 发言管理 | 查询、我来发言 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 1
|  |  | 删除评论、转发、发言、置顶、取消置顶 | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1
|  |  | 发言详情（评论/转发/点赞） | [7 empty] | 王萌萌 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2
|  | 即时通讯 | [8 empty] | 王权威
3 | 系统测试 | 制定测试计划、编写测试用例 | [9 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2
|  | 系统测试、测试缺陷记录 | [9 empty] | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 5
4 | 验收测试 | 用户验收测试
5 | 试运行 | 系统试运行
Formulas:
预计工时(人天) = IF(OR([计划开始时间]="",[计划完成时间]=""),"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间]))
实际工时(人天) = IF(OR([实际完成时间]="",[实际开始时间]=""),"",NETWORKDAYS([实际开始时间],[实际完成时间]))