## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家
项目起止时间 | 7月10～7月14 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 张勇 | 项目负责人 | 李鹏飞
项目整体进度情况 | 界面和接口开始开发合计完成29%；商家后台和综合管理后台功能合计开发完成27%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家商城前台： 1.社区商城界面(商家商品、商家详情、商品详情)开发完成 完成度100% 2.服务预订界面(服务预定、商家商品、服务详情、商家详情)开发完成 完成度100% 3.课程培训界面(课程培训、商家商品、课程详情、商家详情、确认订单)开发完成 完成度100% 4.商品购买模式剩余接口开发完成 完成度100% 5.课程购买模式接口开发完成 完成度100% 6.服务预订模式接口开发完成 完成度100% 7.场地预订接口开发完成 完成度100% 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、综合管理平台的功能开发 (1)充值管理、优惠券管理 完成100% (2)团购管理 完成60% (3)楼盘管理 完成50% (4)商家结算定时任务 完成40% 3、商家管理平台的功能开发 (1)商品管理、服务分类、场地预约、商家设置首页、商家资料 完成100%
计划Delay情况及对项目的影响程度 | 认证客户实时同步接口、家庭成员信息实时同步接口还未确认，计划下周确认
下周工作计划和预期达成 | 普及E家商城前台： 1.APP前台页面开发（场地预约、首页、H5和接口联调） 2.APP接口生活模块开发（精品团购、联调） 3.APP接口我的模块开发（个人资料、地址管理、我的优惠券、我的订单-订单列表、我的订单-订单筛选、我的订单-订单详情、我的投诉、我的报修） 普及E家商家和平台后台： 1、跟客户交流，确认需求原型中存在的问题 2、沟通、确认与物业系统剩余的接口 3、综合管理平台的功能开发 (1)团购管理、楼盘管理、商家结算定时任务、社区公告、楼盘信息接口、物业公司结算定时任务 完成100% 4、商家管理平台的功能开发 (1)商家营业设置、商家系统设置、场地定时任务 完成100% (2)商品订单 完成70%
工作建议/需配合资源说明 | 还有以下问题，待客户确认： 1、综合管理后台的推荐功能模块需求还未确认