## 接口问题
接口地址 | 问题 | 测试链接 | 提出日期 | 是否修复 | 修复人 | 修复日期
/live/getBusinessList | 排序功能缺失 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getBusinessList?buildingID=1&sort=1 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| isNormal缺失 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| 默认显示商家推荐的3个商品，无推荐商品，依次显示最新发布的3个商品 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| 模块下只有一个商家时：自动显示商家6个商品信息 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getCommodityCategory | isFeeActivity是int类型，非string类型 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCommodityCategory?buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getCommoditiesByCategory | commodityNumber值不是该物品在购物车中数量 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCommoditiesByCategory?buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65&categoryID=dd16123150d9495aaadb086441768f48 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| discountedPrice不能为null，默认为0 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getShoppingCart | discountedPrice不能为null，默认为0 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getShoppingCart?userID=12&buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getBusinessIndex | businessAddress没有省市区信息 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getBusinessIndex?buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| 默认只显示两个团购活动 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| 团购soldNum默认为0 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getMoreGroupBuy | 方法报错 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getMoreGroupBuy?buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65 | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getCommodityDetail | commodityImage是一个集合 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCommodityDetail?buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65&commodityID=616e9850761b491a88d5ba879a31fd5a | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| discountedPrice不能为null，默认为0 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| commodityDesc返回不是商品描述信息 |  | 2017-07-25 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| isNormal为int类型 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/confirmBusinessOrder | deliveryDate没有数据 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmBusinessOrder?userID=12&buildingID=1&businessID=ba43a8187b2549509ba3c6de692faf65 | 2017-07-24 | 未修复
| commodityPrice为该商品的总价 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
| discountMoney改为activityDiscounted |  | 2017-07-24 | 已修复 | 李珂 | 2017-07-25
/live/getServiceList | 排序功能缺失 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getServiceList?buildingID=1&sort=1 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| isNormal是int类型 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| unit数据有误 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| serviceCharge为int类型 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| image数据有误 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 模块下只有一个商家时：自动显示商家6个商品信息 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getServiceCategory | 接口缺失 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getServiceItems | 返回数据格式按照文档调整 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getServiceIndex | businessAddress没有省市区信息 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getServiceIndex?businessID=f8343c52903649c9832315b9ce197b63 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 默认只显示两个团购活动 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| isNormal是int类型 |  |  | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 团购soldNum默认为0 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getServiceItemDetail | 返回数据为空字符串 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getServiceItemDetail?serviceID=4 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/confirmServiceOrder | 报500错误 | userID:12 buildingID:1 businessID:f8343c52903649c9832315b9ce197b63 serviceID:b35a5981edea44ce85b4e62ea45162e2 | 2017-07-26 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-26
/live/getCourseList | 排序功能缺失 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseList?buildingID=1&sort=1 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 模块下只有一个商家时：自动显示商家6个商品信息 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getCourseItems | isNormal是int类型 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseItems?userID=12&businessID=3b29550a907540f89cf82ecc75f05108 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getCourseIndex | businessAddress没有省市区信息 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseIndex?businessID=3b29550a907540f89cf82ecc75f05108 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| isNormal是int类型 |  |  | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 默认只显示两个团购活动 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| 团购信息soldNum默认为0 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getCourseItemDetail | isNormal是int类型 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseItemDetail?userID=12&courseID=2 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/submitCourseOrder | 报错 | userID:12 buildingID:1 businessID:3b29550a907540f89cf82ecc75f05108 courseID:7 contactPerson:11 contactPhone:13140628521 leaveMessage:天天开始 couponID:0 | 2017-07-26 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-26
/live/getGroupBuyList | soldNum为int类型，默认为0 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getGroupBuyList?userID=12&buildingID=1&type=1 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/confirmCourseOrder | totalMoney缺失 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmCourseOrder?userID=12&buildingID=1&businessID=3b29550a907540f89cf82ecc75f05108&courseID=2 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getGroupBuyDetail | groupBuyDesc显示有误 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getGroupBuyDetail?userID=12&groupBuyID=04a3a43060894c55a5e5671e1ff4b97e | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| type参数去掉 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
| groupBuyStatus跟需求不一致 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/confirmGroupBuyOrder | totalMoney缺失 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmGroupBuyOrder?userID=12&buildingID=1&businessID=703d9ef2dd2746b7837d13ec2ffef63c&groupBuyID=04a3a43060894c55a5e5671e1ff4b97e | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-27
| limitPurchase为int类型 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-27
| groupBuyNumber缺失 |  | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-27
/live/submitGroupBuyOrder | 报500错误 | userID:12 buildingID:1 businessID:703d9ef2dd2746b7837d13ec2ffef63c groupBuyID:04a3a43060894c55a5e5671e1ff4b97e contactPhone:13523066666 groupBuyNumber:1 leaveMessage:12 | 2017-07-26 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-27
/my/saveUserProfile | 方法提示错误，用户不存在返回code为1000，客户提出 | 无 | 2017-07-24 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/my/uploadUserImage | imagePath没有返回 | 无 | 2017-07-26 | 已修复 | 苏士鹏 | 2017-07-25
/live/getCourseItems | isCollection 返回14(初始0点击一次后值为1再点击无变化，没有取消收藏返回状态） | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseItems?userID=1&buildingID=1&businessID=8f23207f56e74b82be56d7687843be39 | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
/live/getCourseItemDetail | isCollection 返回14（受列表页收藏值影响） | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCourseItemDetail?userID=1&buildingID=1&courseID=1 | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
/live/confirmCourseOrder | coupons返回数据为空（后台无法添加信息） | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/submitCourseOrder | 2017-07-31 | 未修复
| 成功生成订单库存前后不变 |  |  | 未修复
/live/confirmSiteOrder | totalMoney缺少 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmSiteOrder?userID=1&buildingID=1&businessID=481e2387ae0a4a949cc090ba9363c66f&siteReservationID=f9cb2ad88976437a818126782f1a92ba%2Cd47300d0a483491e9b4840c9af129a8a | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
/live/getSiteIndex | 缺少groupBuy | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getSiteIndex?buildingID=1&businessID=481e2387ae0a4a949cc090ba9363c66f | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
/live/getGroupBuyDetail | isAnyTimeCancel返回值有误 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getGroupBuyDetail?userID=1&groupBuyID=0ca91263775f4b2499ebbcff2077c743 | 2017-07-31 | 未修复
| isExpiredCancel返回值有误 |  |  | 未修复
| isFreeReservation返回值有误 |  |  | 未修复
/live/getCommoditiesByCategory | originalPrice、discountedPrice返回不是当前规格的数据 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getCommoditiesByCategory?userID=1&buildingID=1&businessID=438b424856ce44428f2f4a83e9bad1f7&categoryID=118198a742314b41b5b0aa4a0b451316 | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
| commodityNumber返回的不是当前规格的数量 |  | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
live/getSites | 返回的标签0:"电影"应为labelName:"电影" | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/getSites?userID=1&businessID=481e2387ae0a4a949cc090ba9363c66f&buildingID=1 | 2017-07-31 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03
/live/confirmServiceOrder | 正确生成订单后，服务库存不变 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmServiceOrder?userID=1&buildingID=1&businessID=2cd88f7156814937bbc97a2775a671d9&serviceID=d5249392fc3f4b008893855bc7bd727b | 2017-08-01 | 未修复
/live/confirmGroupBuyOrder | 正确生成订单后，服务库存不变 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/confirmGroupBuyOrder?userID=1&buildingID=1&businessID=8f23207f56e74b82be56d7687843be39&groupBuyID=0ca91263775f4b2499ebbcff2077c743 | 2017-08-01 | 未修复
/live/addShoppingCart | 获取数据为空 | http://192.168.6.3:8081/ehomeapp/app/live/addShoppingCart?userID=ad46667a7c8a4ef9abc777da68783f4c&buildingID=1&businessID=c9f2e8a626e54330824114ec98121d20&commodityID=8f125c3ac6394088a72473c6b70e1c75&specificationID=a3660f76be074e0dac6400b68ae99f51 | 2017-08-03 | 已修复 | 李珂 | 2017-08-03