## 封面
CMMI3标准文件
文件编号：863-S-Tem-01
Hachi邻里圈
测试进度管理表
2014年12月11日发布 2015年1月1日实施
河南省863软件孵化器有限公司
编写日期：2014/9/29
审核日期：2014/12/09
批准日期：2014/12/10

## 项目进度计划
项目测试进度计划
序号 | 阶段 | 模块分类 | 功能名称 | 优先级 |  |  | 测试阶段
[5 empty] | 进度状态 | 设计备注 | 测试人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 预计工时(人天) | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 进度状态 | 实际工时(人天) | 开发备注
1 | 熟悉需求 | 制定测试进度管理表 |  | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  | 制定测试计划 |  | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
2 | 编写测试用例-APP | 邻里圈首页 | 首页信息展现 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  | 发言详情 | 发言详情 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  |  | 转发列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  |  | 评论列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  |  | 点赞列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  |  | 点赞 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1
|  | 子评论 | 子评论列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 回复评论 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 个人发言首页 | 个人发言首页信息展现 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 关注/取消关注 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 话题结果 | 话题列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 转发 | 转发 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 话题搜索 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 保存话题 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | @用户 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 保存转发 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 评论 | 评论话题 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 热门话题列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14
|  |  | 好友列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 消息 | @我的 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 屏蔽Ta的发言 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 评论我的 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 我的评论 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 删除我的评论 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 赞过我的 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 订单消息 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 管理员消息 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 发言 | 发送发言 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 插入表情 | 插入表情 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 选择图片 | 选择图片 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 选择联系人 | 选择联系人 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 选择话题 | 选择话题 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 选择话题筛选结果 | 选择话题筛选结果 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 我家 | 我的发言列表 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 删除我的发言 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 删除我的转发 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 我的关注 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 我的粉丝 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 我的赞 | 高 |  |  | 赵玲 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
| 编写测试用例- 后台 | 话题管理 | 列表查询 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 编辑话题（新增、编辑） | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 删除话题；推荐/取消推荐；排序 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  | 发言管理 | 查询、我来发言 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 删除评论、转发、发言、置顶、取消置顶 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 1
|  |  | 发言详情（评论/转发/点赞） | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 即时通讯-订单消息 | 商品配送消息（仅商品购买模式） | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 商家取消订单消息（商品、课程、服务、场地） | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  |  | 团购券临时期、已消费、已退款消息（团购） | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 1
|  | 即时通讯-管理员发布的消息 | 公告通知 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 发布消息 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  | 邻里圈互动消息 | @我的消息 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 评论消息 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
|  |  | 关注消息 | 高 |  |  | 霍红 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 1
3 | 系统测试 | 执行测试、记录缺陷 |  |  |  |  | 霍红、赵玲 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 11
|  | 缺陷修复、回归测试 |  |  |  |  | 霍红、赵玲 | 2017-08-23 | 2017-08-31 | 7
4 | 验收测试 | 用户验收测试
5 | 试运行 | 系统试运行
Formulas:
预计工时(人天) = IF(OR([计划开始时间]="",[计划完成时间]=""),"",NETWORKDAYS([计划开始时间],[计划完成时间]))