## 封面 (hidden)
CMMI3标准文件
文件编号：863-PMC-Tem-05
项目周报
（XXX项目）
河南省863软件孵化器有限公司版权所有
文档中的全部内容属河南省863软件孵化器有限公司所有，
未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

## 修订记录 (hidden)
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期

## 目录 (hidden)
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## weekreport
项目周报
项目名称 | 普及E家邻里圈
项目起止时间 | 7月26～8月4 | 当前所处阶段 | 开发阶段
项目经理 | 王权威 | 项目负责人 | 李鹏飞
项目整体进度情况 | 后台话题管理、发言管理开发80%；API文档100%；DB设计100%；接口发开发90%；
本周工作内容及完成情况 | 普及E家邻里圈： 1.接口开发 完成度90%。 2.H5页面 完成度90%。 3.切静态页面 完成度100%。 4.即时通讯接口调试 完成度100%。 5.H5/API联调60%。
计划Delay情况及对项目的影响程度
下周工作计划和预期达成 | 普及E家邻里圈： 1.后台话题管理、发言管理开发完善即时通讯。 2.接口开发。 3.H5与API联调。
工作建议/需配合资源说明